## 项目整体跟踪表
软件工程课程项目跟踪表
序号 | 项目阶段/里程碑 | 工作任务明细 | 负责人 | 计划工作量(人天) | 实际工作量(人天) | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 进度状态 | 完成百分比 | 备注/交付物
1 | 项目启动阶段 | 团队组建与分工，确定组长与协作规则 | 向尚 | 1 |  | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 已完成 | 100% | 团队名单、分工表
2 | 项目启动阶段 | 项目选题讨论，确定项目方向与核心需求 | 向尚 | 2 |  | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 已完成 | 100% | 项目选题说明文档
3 | 项目启动阶段 | 协作开发平台选型，创建项目仓库与权限配置 | 向尚 | 1 |  | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 已完成 | 100% | 项目仓库地址、成员账号清单
4 | 项目启动阶段 | 项目可行性分析，编写可行性分析报告初稿 | 向尚 | 3 |  | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 2026.3.13 | 2026.3.20 | 已完成 | 100% | 可行性分析报告初稿
5 | 项目调研与修订阶段 | 项目需求持续沟通与调研，补充调整项目内容 | 张子旺 | 2 |  | 2026.3.20 | 2026.3.27 | 2026.3.20 | 2026.3.27 | 已完成 | 100% | 需求调研记录
6 | 项目调研与修订阶段 | CASE工具调研，分析主流工具的用途与特点 | 张子旺 | 2 |  | 2026.3.20 | 2026.3.27 | 2026.3.20 | 2026.3.27 | 已完成 | 100% | CASE工具调研报告
7 | 项目调研与修订阶段 | 结合项目选型CASE工具，补充完善可行性分析报告 | 张子旺 | 2 |  | 2026.3.20 | 2026.3.27 | 2026.3.20 | 2026.3.27 | 已完成 | 100% | 可行性分析报告修订版
8 | 项目规划阶段 | 传统开发模型与敏捷开发方法对比研讨 | 钟积润 | 2 |  | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 已完成 | 100% | 开发方法对比分析文档
9 | 项目规划阶段 | Scrum开发方法学习，确定项目迭代规则 | 钟积润 | 2 |  | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 已完成 | 100% | 项目迭代计划
10 | 项目规划阶段 | 项目风险识别与分级，制定风险应对预案 | 钟积润 | 2 |  | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 已完成 | 100% | 项目风险管理表
11 | 项目规划阶段 | 完成可行性分析报告终稿并提交 | 钟积润 | 1 |  | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 2026.3.27 | 2206.4.3 | 已完成 | 100% | 可行性分析报告终稿
12 | 项目活动分解阶段 | XP开发方法与DevOps理念学习 | 马塾为 | 2 |  | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 已完成 | 100% | 学习笔记、方法应用方案
13 | 项目活动分解阶段 | 项目工作活动分解，拆分最小工作单元 | 马塾为 | 3 |  | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 已完成 | 100% | 项目工作分解结构WBS
14 | 项目活动分解阶段 | 各任务工作量估算，制定项目进度计划 | 马塾为 | 2 |  | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 已完成 | 100% | 项目进度计划表
15 | 项目活动分解阶段 | 绘制项目活动图，识别关键路径 | 马塾为 | 2 |  | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 2026.4.3 | 2026.4.10 | 已完成 | 100% | 项目活动图、关键路径分析报告
16 | 理解活动图, 项目过程跟踪工具, 人力资源组织结构 | 活动图分析与关键路径计算 | 楼展兵 | 1 |  | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 已完成 | 100% | 活动图分析计算的结果
17 | 理解活动图, 项目过程跟踪工具, 人力资源组织结构 | 项目跟踪工具练习 | 楼展兵 | 2 |  | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 已完成 | 100% | 无
18 | 理解活动图, 项目过程跟踪工具, 人力资源组织结构 | 国内外开发团队管理方式调研 | 楼展兵 | 1 |  | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 已完成 | 100% | 无
19 | 理解活动图, 项目过程跟踪工具, 人力资源组织结构 | 个人工作方式与团队管理分析 | 楼展兵 | 2 |  | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 2026.4.10 | 2026.4.24 | 已完成 | 100% | 无
20 | 项目估算与风险管理阶段 | 基于COCOMOII模型完成项目工作量估算 | 钟积润 | 2 |  | 2026.4.24 | 2026.5.1 | 2026.4.24 | 2026.5.1 | 已完成 | 100% | 项目工作量估算报告
21 | 项目估算与风险管理阶段 | 项目风险细化管理，更新风险分级与应对预案 | 钟积润 | 1 |  | 2026.4.24 | 2026.5.1 | 2026.4.24 | 2026.5.1 | 已完成 | 100% | 更新后的风险管理表
22 | 项目估算与风险管理阶段 | 软件需求规格说明SRS文档规范学习 | 钟积润 | 2 |  | 2026.4.24 | 2026.5.1 | 2026.4.24 | 2026.5.1 | 已完成 | 100% | SRS规范学习笔记、文档模板
23 | 需求分析与静态建模阶段 | SRS文档编写案例搜集与分析 | 向尚 | 1 |  | 2026.5.1 | 2026.5.8 | 2026.5.1 | 2026.5.8 | 已完成 | 100% | SRS优秀案例合集
24 | 需求分析与静态建模阶段 | 编写项目SRS文档初稿（大纲） | 向尚 | 3 |  | 2026.5.1 | 2026.5.14 | 2026.5.1 | 2026.5.14 | 已完成 | 100% | SRS文档初稿
25 | 需求分析与静态建模阶段 | 需求规范对比分析，补充完善SRS文档结构 | 向尚 | 2 |  | 2026.5.1 | 2026.5.14 | 2026.5.1 | 2026.5.14 | 已完成 | 100% | SRS文档修订版
26 | 需求分析与静态建模阶段 | 项目静态建模（E-R图、UML类图/用例图） | 向尚 | 3 |  | 2026.5.1 | 2026.5.14 | 2026.5.1 | 2026.5.14 | 已完成 | 100% | 项目静态模型文件、建模说明
27 | 需求完善与动态建模阶段 | Petri网等动态建模方法学习 | 张子旺 | 2 |  | 2026.5.15 | 2026.5.22 | 2026.5.15 | 2026.5.22 | 已完成 | 100% | 动态建模方法学习笔记
28 | 需求完善与动态建模阶段 | 项目动态建模（状态图、Petri网、数据流图） | 张子旺 | 3 |  | 2026.5.15 | 2026.5.22 | 2026.5.15 | 2026.5.22 | 已完成 | 100% | 项目动态模型文件、建模说明
29 | 需求完善与动态建模阶段 | 结合建模结果，补充完善SRS文档内容 | 张子旺 | 2 |  | 2026.5.15 | 2026.5.22 | 2026.5.15 | 2026.5.22 | 已完成 | 100% | SRS文档初稿
30 | UML，逻辑， 软件体系结构设计（一） | 完成软件需求规格说明SRS文档内容，完成最终定稿 | 钟积润 | 3 |  | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 已完成 | 100% | SRS文档终稿
31 | UML，逻辑， 软件体系结构设计（一） | 阅读“The Unified Modeling Language Reference Manual“，进一步学习UML知识 | 钟积润 | 2 |  | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 已完成 | 100% | 无
32 | UML，逻辑， 软件体系结构设计（一） | 了解常用逻辑及其在计算机学科中的应用 | 钟积润 | 2 |  | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 已完成 | 100% | 无
33 | UML，逻辑， 软件体系结构设计（一） | 参考国标等资料，对比参考IEEE-42010.pdf，设计SAD初稿。 | 钟积润 | 1 |  | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 2026.5.22 | 2026.5.29 | 已完成 | 100% | SAD文档初稿
34 | 软件体系结构设计（二） | 对比书上各种软件体系结构风格和视图特点，思考自己项目属于哪种设计风格 | 马塾为 | 2 |  | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 已完成 | 100% | 项目体系结构风格分析与评价
35 | 软件体系结构设计（二） | 针对KWIC和自己项目，每人给几种不同的体系结构风格设计打分，评最佳。 | 马塾为 | 1 |  | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 已完成 | 100% | 项目体系结构风格分析与评价（同上)
36 | 软件体系结构设计（二） | 补充和修改自己项目的SAD | 马塾为 | 2 |  | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 已完成 | 100% | SAD文档再稿
37 | 软件体系结构设计（三） | 完成项目的SAD | 楼展兵 | 2 |  | 2026.6.5 | 2026.6.12 | 2026.6.5 | - | 已完成 | 100% | SAD文档终稿

## 项目里程碑进度表
项目关键里程碑进度表
序号 | 里程碑名称 | 核心交付物 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 负责人 | 状态 | 完成情况说明
1 | 项目启动完成 | 团队名单、项目选题说明、可行性分析报告初稿 | 2026.3.20 | 2026.3.20 | 张子旺 | 完成
2 | 可行性分析报告终稿提交 | 可行性分析报告终稿、CASE工具调研报告 | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 楼展兵 | 完成
3 | 项目规划与活动分解完成 | 项目WBS、进度计划表、活动图与关键路径分析报告 | 2026.4.24 | 2026.4.24 | 马塾为 | 完成
4 | 项目工作量与风险管理完成 | 工作量估算报告、最终版风险管理表 | 2026.5.1 | 2026.5.1 | 向尚 | 完成
5 | SRS文档初稿完成 | SRS文档初稿、项目静态模型文件 | 2026.5.14 | 2026.5.14 | 钟积润 | 完成
6 | SRS文档终稿完成 | SRS文档终稿、项目动态模型文件 | 2026.5.22 | 2026.5.22 | 张子旺 | 完成
7 | SAD文档初稿完成 | SAD文档初稿 | 2026.5.29 | 2026.5.29 | 马塾为 | 完成
8 | 软件功能基本实现 | 负责员工管理系统的Web 网站 | 2026.6.3 | 2026.5.29 | 楼展兵 | 完成
9 | SAD文档终稿完成 | SAD文档终稿、项目体系结构风格分析与评价 | 2026.5.29 | 2026.6.5 | 向尚 | 完成
0 | 项目全流程交付完成 | 项目全流程文档包、所有交付物归档 |  |  |  | 未完成

## 填写说明
表格填写说明
一、表格整体结构 | 本Excel文件包含4个工作表，分别为： 1. 项目整体跟踪表：核心任务跟踪表，记录所有工作任务的进度、工作量、负责人等信息 2. 成员工作量汇总表：自动统计每个成员的计划/实际工作量、任务完成情况 3. 项目里程碑进度表：关键节点的完成情况跟踪 4. 填写说明：本表格的使用规则与填写说明
二、核心字段填写规则
1. 负责人 | 填写对应任务的负责成员姓名，需与「成员工作量汇总表」中的姓名保持一致，支持多人填写（用顿号分隔）
2. 工作量 | 统一使用「人天」作为单位，1人天=8小时，可根据实际情况填写小数（如0.5人天）
3. 日期字段 | 统一使用YYYY-MM-DD格式填写，如2025-05-20
4. 进度状态 | 通过下拉列表选择，共有4个选项： - 未开始：任务尚未启动 - 进行中：任务正在执行，未完成 - 已完成：任务全部完成，交付物已提交 - 延期：任务超过计划结束日期仍未完成
5. 完成百分比 | 由公式自动计算，无需手动填写： - 未开始：0% - 进行中：50% - 已完成：100% - 延期：0%
6. 备注/交付物 | 填写该任务的核心交付物名称、特殊说明、遇到的问题等信息
三、自动计算功能说明 | 1. 「成员工作量汇总表」中的所有数据均为自动计算，无需手动填写，修改「项目整体跟踪表」中的负责人、工作量后会自动更新 2. 完成百分比、工作量合计、任务数统计均使用Excel公式实现，修改对应数据后会自动重算 3. 请勿修改或删除公式单元格，否则会导致自动计算功能失效
四、使用建议 | 1. 每周更新一次表格，同步最新的任务进度、实际工作量、完成情况 2. 任务完成后及时更新状态为「已完成」，并填写实际完成日期和实际工作量 3. 遇到任务延期、风险等情况，及时在备注中说明，并更新风险管理表 4. 所有交付物完成后，及时归档到项目仓库，并在表格中记录仓库地址