风险：人员流失、计划不准、技术卡壳、合作障碍。
核心成员临时有事、请假、成员能力不足、不会关键技术、拖延交付，考试冲突，无法投入时间。
工作量估计太过乐观，前松后紧，无里程碑、无时间表、进度失控。
不会用数据库、部署工具，卡壳、需求无法实现、找不到技术方案、环境配置失败、兼容性问题、Bug 难修复、第三方接口 / 组件无法使用
团队沟通少，需求理解不一致，文档缺失交接困难。

此外还会有：
环境与资源风险：电脑突然故障、硬盘损坏、代码丢失没有云备份，本地文件丢失无法恢复服务器、数据库到期、部署环境崩溃。

风险暴露
风险暴露=风险发生概率*风险造成的影响。
（即一个风险会造成的影响期望。）

风险降低：避免风险、转移风险、接受风险

人员风险：结伴编程，关键任务双人负责，预留 10%~20% 时间缓冲应对人员变动。
计划风险：用 WBS 拆解任务，设置里程碑与截止日期。保守估算工作量，拒绝 “乐观计划”。每周复盘进度，及时调整计划。
技术风险：提前验证核心技术可行性，不使用未掌握的技术，使用成熟框架、开源组件、现成模板，分模块开发、及时请教老师，查资料。
合作风险：前期冻结需求，写清需求文档并全员确认。固定沟通频率，用文档同步，减少口头变更。